## Dashboard
PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD
| 📁 Total de Projetos | 🔄 Projetos Ativos | ✅ Concluídos | 📋 Total de Tarefas
| 6 | 4 | 1 | 5
| 📊 % Médio Conclusão | 💰 Orçamento Total
| 54% | 5850000

## Projetos
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
ID | Projeto | Cliente | Gestor | Data Inicio | Data Fim | % Conclusão | Status | Orçamento
PRJ0001 | Implementação ERP | Empresa Alpha | Rui Edson | 01/08/2026 | 30/10/2026 | 75% | Em andamento | 850000
PRJ0002 | Expansão Rede Lojas | Empresa Beta | Ana Silva | 15/08/2026 | 20/12/2026 | 30% | Em andamento | 1200000
PRJ0003 | Sistema Controle Stock | Empresa Gamma | Carlos João | 01/09/2026 | 15/11/2026 | 50% | Em andamento | 450000
PRJ0004 | Aquisição Equipamentos | Empresa Delta | Maria Costa | 10/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Concluído | 250000
PRJ0005 | Construção Armazém | Empresa Omega | Pedro Manuel | 05/10/2026 | 30/03/2027 | 10% | Em andamento | 3000000
PRJ0006 | Novo Projeto Teste | Empresa Nova | Rui Edson | 01/11/2026 | 30/12/2026 | 0% | Planeado | 100000

## Tarefas
TASK MANAGEMENT
ID Tarefa | ID Projeto | Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Prioridade | Status | % Conclusão | Observações
TAR0001 | PRJ0001 | Levantamento de requisitos | Rui Edson | 01/08/2026 | 05/08/2026 | Alta | Concluído | 100% | Requisitos aprovados
TAR0002 | PRJ0001 | Configuração do servidor | Rui Edson | 06/08/2026 | 15/08/2026 | Alta | Em andamento | 70% | Em execução
TAR0003 | PRJ0002 | Instalação da rede | Ana Silva | 15/08/2026 | 30/08/2026 | Média | Planeado | 0% | Aguarda início
TAR0004 | PRJ0003 | Testes do sistema | Carlos João | 05/09/2026 | 12/09/2026 | Alta | Planeado | 0% | Testes funcionais
TAR0005 | PRJ0004 | Entrega dos equipamentos | Maria Costa | 20/09/2026 | 30/09/2026 | Baixa | Concluído | 100% | Entrega finalizada

## Recursos
ID Recurso | Nome | Cargo | Departamento | Disponibilidade
REC001 | Rui Edson | Gestor de Projeto | TI | 100%
REC002 | Ana Silva | Analista de Redes | TI | 100%
REC003 | Carlos João | Técnico de Sistemas | TI | 80%
REC004 | Maria Costa | Compras | Compras | 60%

## Cronograma
ID | Projeto | Atividade | Responsável | Início | Fim | % Conclusão | Status
CR001 | Implementação ERP | Levantamento requisitos | Rui Edson | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 100% | Concluído
CR002 | Implementação ERP | Configuração servidor | Rui Edson | 06/08/2026 | 15/08/2026 | 70% | Em andamento
CR003 | Expansão Rede Lojas | Instalação rede | Ana Silva | 15/08/2026 | 30/08/2026 | 0% | Planeado
CR004 | Sistema Controle Stock | Testes sistema | Carlos João | 05/09/2026 | 12/09/2026 | 0% | Planeado
CR005 | Aquisição Equipamentos | Entrega equipamentos | Maria Costa | 20/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Concluído

## Configuracoes
SYSTEM CONFIGURATIONS
Status | Prioridade | Departamento | Categoria Custos | Tipo Risco
Planeado | Alta | TI | Equipamentos | Financeiro
Em andamento | Média | Financeiro | Serviços | Operacional
Concluído | Baixa | Logística | Pessoal | Técnico
Cancelado |  | Operações | Transporte | Fornecedor
Suspenso |  | RH | Material | Prazo
|  | Compras | Outros

## Base_Dados
DASHBOARD DATA
Status | Quantidade
Planeado | 1
Em andamento | 4
Concluído | 1
Cancelado | 0
Suspenso | 0
Prioridade | Quantidade
Alta | 3
Média | 1
Baixa | 1